РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.20 г. №  198

ст-ца Боковская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Боковского района «Развитие

физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации Боковского района от 30.01.2018 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского района» Администрация Боковского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Боковского района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Боковского района от 20.12.2018 № 1447 «Об утверждении муниципальной программы Боковского района «Развитие физической культуры и спорта», за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Лукьянова С.Н.

Глава Администрации

Боковского района								 Ю.А. Пятиков

Постановление вносит

сектор координации

социальной сферы

Приложение

к постановлению

Администрации

Боковского района

от __________ № _____

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Боковского района

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В целях повышения мотивации жителей Боковского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, обеспечения успешного выступления спортсменов Боковского района на спортивных соревнованиях различного уровня, развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Боковском районе в рамках реализации муниципальной программы Боковского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Общее количество зарегистрированного населения по месту жительства 13,7 человек. Количество занимающихся 6551 человек, что составляет 49,1 % от общего количества населения района, в 2018г количество занимающихся составляло 5667, что составило 40,5 %. Количество штатных работников по физической культуре и спорту 2019 г. – 51 чел., 2018г. -51 чел. Количество спортивных сооружений 2019 г. – 69 ед., 2018г.- 69 ед. Количество КФК 2019 г. - 41. Финансирование 2019г. – 324, 4 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 324,4 тыс. рублей.

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Боковском районе увеличилось на 884 человека за счет увеличения и открытия новых групп и секций по видам спорта: аквааэробика, плавание, бокс, спортивная борьба, скипинг, фитнесс-аэробика, волейбол.

В целях внедрения физической культуры и спорта в учреждениях, организациях, хозяйствах и сельских поселениях района разработан и утвержден годовой план график проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди КФК предприятий, хозяйств, организаций и сельских поселений района. Для работающих на предприятиях, в организациях и хозяйствах района в вечернее время в спортивных залах района работают секции по видам спорта: волейбол, баскетбол, н/теннис, футбол, гиревой спорт. Подготовлено и прошли обучение 10 человек (учителя физической культуры, тренеры, инструкторы-методисты) для приема у населения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО).

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Боковском районе»

Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание жителей Боковского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

Согласно годового плана графика в районе было проведено более 170 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия: муниципальный этап  и зональный этап «Спартакиада Дона – 2019», первенства и кубки района по волейболу, баскетболу, мини-футболу, футболу среди КФК предприятий, хозяйств, организаций и сельских поселений района, образовательных учреждений, традиционный легкоатлетический пробег и открытый кубок района по футболу, посвященные памяти Героя СССР Я.П. Теличенко, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия по видам спорта, спортивные эстафеты и конкурсы для детей и подростков посвященные памятным и праздничным датам, конноспортивные соревнования, посвященные 74-й годовщине Победы в ВОВ, открытые первенства Боковского района по технике пешеходного туризма, Спартакиады по видам спорта, посвященные «Всероссийскому Дню призывника», «Дню физкультурника», «Дню молодежи», «Дню защиты детей», спартакиада «Призывник России – 2019г.», военно-спортивные игры «Орленок», «К рубежам Славы», зимняя и летняя спартакиада призывной молодежи, первенство района по шахматам, хоккею, легкоатлетические соревнования, легкоатлетические кроссы, первенство района по борьбе Дзюдо, открытый кубок Главы района по Каратэ. Команды района приняли участие в областных и зональных соревнованиях по футболу, волейболу, технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, баскетболу. В кубках и первенствах Ростовской области, ЮФО и России по каратэ, волейболу, лёгкой атлетике, дзюдо, зональных и финальных соревнованиях «Спартакиада Дона 2019» г. Ростов-на-Дону.

Основное мероприятие 1.2. «Меры по развитию детского и юношеского спорта».

Для организации физического воспитания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях создан организационный комитет по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В организационный комитет вошли: ведущий специалист по ФК, спорту и туризму сектора координации социальной сферы Администрации Боковского района, методист отдела образования, директор и завуч МБОУ ДО ДЮСШ, руководитель МО учителей физической культуры Боковского района. Разработана физкультурно-оздоровительная программа, план-график организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди общеобразовательных учреждений, организован смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школах района. Большой объем работы по выполнению физкультурно-оздоровительной программы ведет районная детско-юношеская спортивная школа. 7 видов спорта легкая атлетика, футбол, волейбол, борьба дзюдо, плавание, настольный теннис, вольная борьба - охвачено 557 человек. Филиалы МБОУ ДО ДЮСШ работают в общеобразовательных школах, ГБОУ РО ПУ «КАТТ», дошкольных образовательных учреждениях. Половина учащихся ДЮСШ занимаются в спортивно-оздоровительных группах. За прошедший год подготовлен 54 спортсмен-разрядник. В Каргинском ГБОУ РО «КАТТ» 2 штатных работника по физическому воспитанию – 1 руководитель физического воспитания имеет высшее образование. В училище во внеурочное время работают секции по видам спорта: спортивный туризм, волейбол, н/теннис, атлетическая гимнастика. Команды училища принимают участие в районных соревнованиях, как среди образовательных учреждений, так и среди КФК предприятий, хозяйств и организаций района, зональных соревнованиях. В период каникул студенческая и учащаяся молодежь занимается на спортивных сооружениях района футболом, волейболом, баскетболом, н/теннисом, рукопашным боем. Привлекаются в районную сборную команду и в команды сельских поселений для участия в соревнованиях по видам спорта. В районе проведены зимняя и летняя спартакиады призывной молодежи, в которой приняло участие 217 человека. Проведена спартакиада «Призывник России- 2019г.» - 80 чел., спартакиада призывной молодежи по видам спорта, посвященная «Всероссийскому Дню призывника» - 50 чел. Военно-спортивные игры на местности «Орленок», «К рубежам славы» - 200 чел.

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Боковском районе»

Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов Боковского района»

Строительство и реконструкция спортивных объектов в Боковском районе в 2019 году не планировалась.

Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт спортивных объектов Боковского района».

Капитальный ремонт спортивных объектов в 2019 году не планировался.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На ход реализации государственной Программы повлияли следующие факторы: увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в Боковском районе.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной Программы.

Плановый объем финансирования в 2019 году составляет 331, 9 тыс. рублей – муниципальный бюджет. Исполнение по Программе 324, 4 тыс. рублей.

5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной Программы, 
Подпрограмм муниципальной Программы за 2019 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2019 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

доля жителей Боковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. План - 42,7, факт - 49,1;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. План - 63,4, факт - 111,8.

Доля жителей Боковского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения, занятого в экономике. План - 42,7, факт - 49,1.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов. План - 85,3, факт - 91,5.

Количество  спортивных залов. План - 0, факт - 0.

Количество  спортивных  площадок. План - 0, факт - 0.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной Программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 114,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 176,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 114,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 107,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 100;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 100.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной Программы

С учетом фактически сложившихся за 2019 год значений целевых показателей муниципальной Программы предлагается в 2020 году откорректировать значения целевых показателей на 2020 – 2030 годы.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» | Ведущий специалист по вопросам физкультуры, спорта и туризма Клягин А.В. | Х | Х | Х | 1. Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий 2. Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов | Достигнут рост числа занимающихся физической культурой и спортом на 884 чел. и составил 6551 чел. Достигнут рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культуры и спортом составила 91,5% | - |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых соревнований по видам спорта |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | - |
|  | Мероприятие 1.2. Участие сборных команд Боковского района в областных, зональных, межрайонных соревнованиях по видам спорта |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Боковском районе» |  | - | - | - | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Боковского района заниматься физической культурой и спортом, увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | Количество спортивных сооружений 2019 г. – 69 ед., 2018г.- 69 ед. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составил 111,8% | - |
|  | Мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Боковского района |  | - | - | - |  |  | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 331,9 | 331,9 | 324,4 |
|  | местный бюджет | 331,9 | 331,9 | 324,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | областной бюджет <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» | Всего | 331,9 | 331,9 | 324, 4 |
|  | местный бюджет | 331,9 | 331,9 | 324,4 |
| Мероприятие 1.1. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых соревнований по видам спорта |  | 271,3 | 271,3 | 253,8 |
| Мероприятие 1.2. Участие сборных команд Боковского района в областных, зональных, межрайонных соревнованиях по видам спорта |  | 60,6 | 60,6 | 70,6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Боковском районе» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
| Мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов Боковского района |  | - | - | - |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Боковского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Боковского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 38,6 | 38,6 | 33,1 | 40,5 | Показатель достигнут |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 54,6 | 55,0 | 55,4 | 111,8 | Показатель достигнут |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Боковском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля жителей Боковского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 39,2 | 41,5 | 42,7 | 49,1 | Показатель достигнут |
| 1.2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | 85,2 | 85,3 | 85,5 | 91,5 | Показатель достигнут |
| 2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Боковском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество спортивных залов | объект | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Количество спортивных площадок | объект | - | - | - | - | -. |

- Управляющий делами

- Администрации района                                                                                                 					Г.М. Антипова